**Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin**

Vladimira Nazora 3, 34350 Čaglin

Slađana Švajda, ravnateljica

+385 34 221 028

[os-caglin@os-sradica-caglin.skole.hr](mailto:os-caglin@os-sradica-caglin.skole.hr)

**Projekt: "Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju"**

**Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja**

**PLAN UKLJUČIVANJA DIONIKA OSNOVNE ŠKOLE STJEPANA RADIĆA ČAGLIN**

**veljača, 2024.**

**SADRŽAJ**

[1. Uvod 3](#_Toc159315702)

[2. Ciljevi Plana uključivanja dionika 4](#_Toc159315703)

[3. Načela Plana uključivanja dionika 5](#_Toc159315704)

[4. Definicije i pojmovi 6](#_Toc159315705)

[5. Akcijski plan za uključivanje dionika 7](#_Toc159315706)

[a. Objava informacija 7](#_Toc159315707)

[b. Utvrđivanje i uključivanje dionika 7](#_Toc159315708)

[c. Načini uključivanja 8](#_Toc159315709)

[d. Komunikacija i protok podataka 9](#_Toc159315710)

[e. Praćenje i izvještavanje 9](#_Toc159315711)

[6. Mehanizam za pritužbe (GRM) 10](#_Toc159315712)

[a. Ciljevi mehanizma za pritužbe (GRM) 10](#_Toc159315713)

[b. Tko može koristiti mehanizam za pritužbe (GRM)? 10](#_Toc159315714)

[c. Načela mehanizma za pritužbe (GRM) 10](#_Toc159315715)

[d. Primitak pritužbi 11](#_Toc159315716)

[7. Popis priloga: 11](#_Toc159315717)

[TABLICA 1 - PLAN UKLJUČIVANJA DIONIKA OSNOVNE ŠKOLE 12](#_Toc159315718)

[TABLICA 2 - PRIKAZ IMPLEMENTACIJE PLANA 13](#_Toc159315719)

[TABLICA 3 - STRATEGIJA ZA UKLJUČIVANJE STAJALIŠTA RANJIVIH SKUPINA 17](#_Toc159315720)

[ZAHTJEV ZA PRITUŽBU (obrazac) 18](#_Toc159315721)

# Uvod

Unutar Projekta **Republika Hrvatska: Ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju** (Projekt) provodi se i Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola: uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ (Eksperimentalni program). Uz provedbu Eksperimentalnog programa, provedbu infrastrukturnih radova i opremanja, škole koje sudjeluju u Projektu odgovorne su i za (i) **identificiranje dionika Projekta** i (ii) **izradu pojedinačnih planova uključivanja dionika** **i informiranja o Projektu i primjeni Eksperimentalnog programa**.

Uključivanje dionika je proces koji se provodi tijekom cijelog trajanja Projekta te za svaku školu podrazumijeva izradu pojedinačnog **Plana uključivanja dionika (Plan)** na razini škole koji **sadrži** **smjernice, načine, strategije i metode za uključivanje dionika**. Kada je pravilno osmišljen i proveden, Plan podržava razvoj snažnih, konstruktivnih i međusobno uključivih odnosa koji su važni za uspješno upravljanje okolišnim i društvenim rizicima Projekta. Uključivanje dionika najučinkovitije je kada se pokrene u ranoj fazi razvoja Projekta.[[1]](#footnote-2)

Budući da sudjelovanje škola u Eksperimentalnom programu može biti podvrgnuto kritičkom pregledu javnosti i svih ostalih uključenih dionika, uključivanje dionika na način predviđen Planom može izravno doprinijeti poboljšanju i jačanju primjene Eksperimentalnog programa pružanjem strukturiranih kanala za komunikaciju i stalnim povratnim informacijama različitih dionika.

Zbog dinamičnog karaktera uključivanja dionika i činjenice da utjecaj i potrebe dionika nisu isti u svim fazama Projekta, Plan će se po potrebi ažurirati u skladu s ključnim pitanjima koja su od interesa za Projekt i dionike Projekta te prema procjeni reputacijskih rizika i putem odabranih komunikacijskih kanala i alata.

# Ciljevi Plana uključivanja dionika

Ciljevi Plana uključivanja dionika Osnovne škole Stjepana Radića Čaglin:

* Identificirati ključne dionike koji su pogođeni i/ili koji mogu utjecati na Projekt i njegove aktivnosti;
* Formirati platformu za komunikaciju s dionicima (informiranje, dvosmjerna komunikacija i uključivanje).
* Uspostaviti interne komunikacijske kanale koji će omogućiti stabilan protok informacija te pravovremenu, dosljednu i učinkovitu koordinaciju komunikacije.
* Uspostaviti jednostavne i praktične postupke i mehanizme za utvrđivanje i rješavanje pritužbi i primjedbi dionika i zainteresirane javnosti.
* Izgraditi odgovornost nad rezultatima Projekta među ključnim dionicima radi promicanja suradnje, povećanja vjerojatnosti uspješnih ishoda osiguravanjem sudjelovanja ključnih dionika
* Definirati uloge i odgovornosti za provedbu Plana;
* Definirati mjere izvještavanja i praćenja kako bi se osigurala učinkovitost Plana i periodičnih pregleda Plana na temelju nalaza.

Sa svrhom postizanja navedenih Ciljeva, Škola će provoditi sljedeće aktivnosti i strategije:

1. Usredotočenost na provedbu Plana kroz otvorenost i fleksibilnost
2. Primjena transparentne i dvosmjerne komunikacije s ključnim dionicima
3. Zaštita interesa dionika Projekta (odgovarajuća ravnoteža između zahtjeva za transparentnošću i zaštite interesa Projekta).
4. Otvorenost za zabrinutosti i strahove dionika
5. Djelomično uključivanje dionika u donošenje odluka (kao mjera za smanjenje rizika).
6. Usredotočenost na transparentno ispunjavanje očekivanja dionika, istodobno pružajući vjerodostojna objašnjenja ako se ona realno ne mogu ispuniti.

# Načela Plana uključivanja dionika

Uključivanje dionika u skladu s ovim Planom temelji se na sljedećim načelima:

* Dionici Projekta nisu samo "korisnici" već i ključni partneri u uspješnoj provedbi uvođenja Eksperimentalnog programa.
* Komunikacija je dvosmjerna i nadilazi "odnose s javnošću" ili kampanju širenja (jednosmjerni tijek komunikacije).
* Provedba transparentnih i pristupačnih postupaka za informirano sudjelovanje dionika.
* Plan je strukturiran na način da dionicima omogućuje informiranje, obradu i analizu podataka te pruža povratne informacija i daje mogućnost povratnih informacija o tome jesu li i kako njihove povratne informacije razmotrene.
* Zbog dinamičnog karaktera uključivanja dionika i činjenice da utjecaj i potrebe dionika nisu isti u svim fazama Projekta, Plan je potrebno redovito ažurirati u skladu s ključnim pitanjima koja su od interesa za Projekt i dionike Projekta te prema procjeni reputacijskih rizika i putem odabranih komunikacijskih kanala i alata.
* U konačnici, kroz slušanje i razumijevanje potencijalnih problema, izazovnih prilika i koristi odredit će se komunikacijski prioriteti o kojima će se provedbom konkretnih mjera podići svijest i ojačati razmjena informacija među dionicima.
* Povratne informacije dobivene uključivanjem dionika omogućit će odgovarajuće i kontinuirano mjerenje napretka u provedbi Projekta i pravovremenu prilagodbu provedbe Projekta.

# Definicije i pojmovi

**Dionici** su pojedinci, organizacije i grupe na koje Projekt izravno ili neizravno utječe, svi oni koji imaju određeni interes za Projekt i oni koji mogu pozitivno ili negativno utjecati na ishod Projekta. Dionici mogu biti: 1. lokalne zajednice, pojedinci i njihovi službeni ili neformalni predstavnici; 2. državna i lokalna tijela, političari, nevladine organizacije i poslovna udruženja 3. nacionalni i lokalni mediji; 4. akademska zajednica; 5. ostali poslovni subjekti.

**Postupak savjetovanja** ključan je dio u procesu uključivanja dionika. Podrazumijeva dvosmjernu komunikaciju između nositelja Projekta i/ili njegovih predstavnika s jedne strane i dionika zajednice na školskoj, lokalnoj i nacionalnoj razini s druge strane, s ciljem rane i smislene izgradnje odnosa s ključnim skupinama. U kontekstu društvenih i okolišnih (npr. procjena utjecaja na okoliš) potencijalnih rizika, učinaka i koristi, omogućuje lokalnoj zajednici da izrazi stajališta o rizicima i mogućnostima Projekta, njegovim učincima i mjerama ublažavanja te da nositelj Projekta ili njegovi predstavnici razmotre i odgovore na njih. Savjetodavni proces mora se nastaviti i održavati tijekom cijelog trajanja Projekta.

**Uključivanje dionika** dinamičan je, slojevit i nelinearan proces koji podrazumijeva da su pojedinci i skupine adekvatno informirani i smisleno uključeni u razvoj Projekta, razmjerno njegovim mogućim učincima i stupnju interesa dionika za njega.[[2]](#footnote-3) Učinkovito uključivanje dionika može poboljšati okolišnu i društvenu održivost Projekta, omogućiti bolje prihvaćanje Projekta i značajno doprinijeti uspješnoj provedbi Projekta**.**[[3]](#footnote-4) Uključivanje dionika je potvrda javnog uključivanja (pojam „smisleno javno uključivanje“ ili „smisleni javni angažman“ definiran je u Aarhuškoj konvenciji[[4]](#footnote-5)).

**Pritužba** se definira kao pismena predstavka zbog nezakonitog ili nepravilnog postupka. Pritužba se u okviru Projekta može definirati i kao izraz nezadovoljstva u slučajevima kršenja prava povezanih s provedbom Eksperimentalnog programa ili u vezi s mogućim negativnim učincima Projekta na okoliš i društvo.

**Mehanizam za pritužbe (GRM)** je sastavni dio procesa uključivanja dionika, a odnosi se na postupak za utvrđivanje gore navedenih pritužbi. Kada se pravilno uspostavi i njime se upravlja, značajno se smanjuju rizici Projekta i rizik od sudskih sporova i povezanih troškova.

# Akcijski plan za uključivanje dionika

## Objava informacija

Škola će informirati javnost o projektnim aktivnostima i povezanim dokumentima na mrežnoj stranici Škole radi boljeg razumijevanja Projekta.

## Utvrđivanje i uključivanje dionika

Prvi korak u stvaranju Plana je identificiranje širokog spektra ključnih dionika. Razina uključivanja ključnih i zainteresiranih dionika razlikuje se ovisno o njihovoj ulozi i odgovornostima. Dok će jedni biti izravno uključeni u provedbu Eksperimentalnog programa (primjerice izravnim obrazovnim radom, sudjelovanjem na radionicama, sastancima, izgradnjom kapaciteta i treninzima), drugi će (vanjski suradnici, udruge građana, zainteresirana javnost…) moći pratiti napredak Projekta i davati povratne informacije o određenim temama putem široko dostupnih izvora informacija (npr. mrežna stranica škole).

**U sklopu provedbe Eksperimentalnog programa u ovoj su Školi istaknuti sljedeći dionici*)*:**

* Učenici
* Učitelji i stručni suradnici
* Administrativno i tehničko osoblje
* Ravnatelj
* Roditelji, skrbnici i obitelji učenika
* Osnivač
* Udruge lokalne zajednice/ vanjski suradnici
* CDŠ škole

## Načini uključivanja

Tijekom provedbe Eksperimentalnog programa predviđena je primjena različitih metoda uključivanja dionika. Ovisno o razini uključenosti odabranoj za svaku skupinu dionika, različite metode primjenjivat će se na sljedeći način:

* **Radionice (virtualno ili uživo)** – otvorene i istraživačke sesije koje se koriste za sudjelovanje s različitim skupinama dionika. Ova metoda je osmišljena kako bi dobila informacije o preferencijama i mišljenjima i stvorila ideje za Projekt.
* **Radni sastanci** – *Ad hoc* sastanci (virtualno ili uživo) između internih dionika i drugih osoba i organizacija vezano uz provedbu Programa, organizirani s ciljem rasprave o aktualnostima i novim pitanjima, važnim za prikupljanje i upravljanje podacima.
* **Mrežna stranica Škole** – kontinuirano se koristi za komunikaciju o koracima Projekta, javno predstavljanje dokumenata i rezultata te prikupljanje povratnih informacija od svih zainteresiranih strana. Svi podaci bit će slobodno dostupni javnosti za pregled i komentiranje.
* **Anketa** – koristi se kao instrument za prikupljanje podataka u svrhu karakterizacije početne situacije i, prema potrebi, za savjetovanja u drugim fazama projekta. Upitnici sadrže unaprijed definirane skupove pitanja namijenjenih prikupljanju određenih informacija.
* **Dan otvorenih vrata**- koristi se za sumirani prikaz rezultata i uključivanje svih dionika, te prezentaciju široj javnosti.
* **Ostalo** – ostale metode mogu imati različite oblike ovisno o uključenim dionicima i ciljevima savjetovanja, kao što su: javni sastanci, fokus grupe, okrugli stolovi, razgovori s ključnim dionicima, društvene mreže, stručni skupovi, vijeća itd. Posebni mehanizmi savjetovanja prilagodit će se (izmijeniti) utvrđenim dionicima, uključujući sve ranjive skupine ili one s posebnim potrebama.

## Komunikacija i protok podataka

Vezano uz protok podataka i načina komunikacije, Škola će na mrežnim stranicama Škole objaviti sljedeće dokumente:

* Plan uključivanja dionika (Plan)
* Eksperimentalni program Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav obrazovanja
* Pozivi na događanja namijenjena roditeljima, skrbnicima, obiteljima i/ili široj lokalnoj zajednici te drugim identificiranim dionicima
* Promotivni materijali
* Godišnji planovi ulaganja

Svi objavljeni dokumenti bit će dostupni na mrežnim stranicama http://www.os-sradica-caglin.skole.hr/ tijekom i nakon provedbe Projekta.

Tijekom različitih faza Projekta, Škola će po potrebi provoditi ankete, fokus grupe, intervjue, sastanke (uživo i online), kako bi dobila podatke, informacije i mišljenja o provedbi Projekta. Pojedinosti o planiranim aktivnostima bit će dodane Planu i naknadno objavljene u skladu s napretkom Projekta.

## Praćenje i izvještavanje

Kako bi pratila uključivanje dionika, Škola će pratiti pokazatelje napretka provedbe Plana tijekom implementacije Projekta. Jedna od metoda mjerenja javnog interesa je kvantitativno praćenje broja pregleda postova na društvenim mrežama i na mrežnoj stranici Škole te broja ideja i komentara primljenih putem anketa.

Po završetku određene aktivnosti uključivanja dionika, sažetak aktivnosti bit će dodan u Plan.

Škola će jednom godišnje (studeni) slati **Izvješće o provedenim aktivnostima** **uključivanja dionika** Ministarstvu znanosti i obrazovanja na mail adresu [antun.bozic@mzo.hr](mailto:antun.bozic@mzo.hr) .

**Završno izvješće o provedenim aktivnostima uključivanja** dionika kroz sve godine primjene Eksperimentalnog programa škola će objaviti na svojoj mrežnoj stranici te isto dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja do 15. lipnja 2026. godine.

# Mehanizam za pritužbe (GRM)

Učinkovitost GRM-a pomaže u smanjenju potencijalnih sukoba i rizika kao što su vanjski utjecaji, korupcija, društvena isključenost ili loše upravljanje; poboljšanje kvalitete projektnih aktivnosti i rezultata te služi kao važan mehanizam povratnih informacija i učenja za upravljanje projektima te snažne i slabe aspekte projektnih i provedbenih postupaka.

## Ciljevi mehanizma za pritužbe (GRM)

Mehanizam za pritužbe ima sljedeće ciljeve:

* Omogućiti prepoznavanje i nepristrano, pravovremeno i učinkovito rješavanje problema i izazova koji utječu na Projekt i provedbu Eksperimentalnog programa.
* Povećati odgovornost prema dionicima i pružiti komunikacijske kanale i alate za pružanje povratnih informacija i izražavanje zabrinutosti, interesa i potreba.

## Tko može koristiti mehanizam za pritužbe (GRM)?

Mehanizam za pritužbe dostupan je svima, od dionika Projekta, preko izvođača i dobavljača opreme do zainteresirane javnosti, a **služi za podnošenje pritužbi, povratnih informacija, upita, prijedloga i/ili pohvala vezanih uz provedbu Eksperimentalnog programa i provedbu Projekta.**

## Načela mehanizma za pritužbe (GRM)

Funkcije Mehanizma za pritužbe temelje se na načelima transparentnosti, pristupačnosti, uključivosti, pravednosti te nepristranosti i odgovora. Škola je dužna odgovoriti na prigovor uz prethodnu konzultaciju s Ministarstvom znanosti i obrazovanja u roku od 30 dana od podnošenja prigovora.

## Primitak pritužbi

Pritužba se može podnijeti putem **Zahtjeva za pritužbu** koji je sastavni dio ovog Plana (Prilog 5. Plana) na adresu

[os-caglin@os-sradica-caglin.skole.hr](mailto:os-caglin@os-sradica-caglin.skole.hr) . Zahtjev za pritužbu je dostupan i na mrežnoj stranici Škole na <http://www.os-sradica-caglin.skole.hr/upload/os-sradica-caglin/images/static3/903/attachment/PRILOG_4._ZAHTJEV_ZA_PRITUZBU.docx>

Ravnatelj škole je središnja točka mehanizma za pritužbe, odnosno za zaprimanje pritužbi.

Škola će voditi evidenciju zaprimljenih pritužbi. Značajne pritužbe ili incidente Škola će odmah po primitku dostaviti stručnjaku za društvena pitanja Ministarstva znanosti i obrazovanja na e-mail adresu [antun.bozic@mzo.hr](mailto:antun.bozic@mzo.hr) .

Škola je dužna odgovoriti na prigovor uz prethodnu konzultaciju s Ministarstvom znanosti i obrazovanja u roku od 30 dana od podnošenja prigovora.

# Popis priloga:

1. Tablica 1. Plan uključivanja dionika škole – str. 12
2. Tablica 2. Prikaz implementacije Plana – str. 13
3. Tablica 3. Strategija za uključivanje stajališta ranjivih skupina – str. 17
4. Zahtjev za pritužbu – str. 18

|  |
| --- |
| TABLICA 1 - PLAN UKLJUČIVANJA DIONIKA OSNOVNE ŠKOLE |
| Implementacija Eksperimentalnog programa „Osnovna škola kao cjelodnevna škola: Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“  Razdoblje provedbe Plana: ožujak 2023. – kolovoz 2027. |
| Ciljevi:  1. Osigurati da su dionici informirani o implementaciji Eksperimentalnog programa te da imaju primjerenu suradnju sa školom kako bi:  (i.) međusobno dijelili i učili u vezi s provedbom Eksperimentalnog programa (EP);  (ii.) prikupili informacije o mogućnostima povezanima s EP  (iii.) riješili nedoumice ili nepredviđena pitanja koja se pojave pri implementaciji EP.  2. Izraditi valjane zaključke o postignutom učinku Eksperimentalnog programa kroz uključivanje dionika. |
| Aktivnosti:  1. Mapiranje dionika za školu, osiguravajući uključivost različitih skupina među obrazovnim zajednicama, uključujući ranjive učenike i obitelji te one iz  visokorizičnih sredina.  2. Razvoj i operativnost školskog mehanizma pravne zaštite za primanje, obradu i rješavanje novih pritužbi, prijedloga i pitanja koja postavljaju svi  dionici.  3. Uključivanje dionika pružanjem strukturiranih kanala i aktivnosti za komunikaciju i dobivanjem povratnih informacija.  4. Integracija povratnih informacija dionika o EP-u  5. Priprema i objavljivanje informacija o aktivnostima uključivanja dionika, prikupljenim povratnim informacijama i poduzetim mjerama. |
| Doprinosi:  1. Priprema alata za uključivanje te podršku provedbi Eksperimentalnog programa, uključujući školski GRM. |
| Rezultati/Ishodi:   1. Proveden Plan na školskoj razini. 2. Funkcionalni i pripremljeni GRM dnevnici i izvještaji. 3. Pripremljena polugodišnja izvješća Plana. 4. Pripremljeni podaci o povratnim informacijama NCVVO-u za evaluaciju učinka.   Završno izvješće o postupcima uključivanja dionika i ukupne povratne informacije primljene tijekom provedbe Eksperimentalnog programa i preporuke za njegovo poboljšanje. |

| TABLICA 2 - PRIKAZ IMPLEMENTACIJE PLANA | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dionici** | **Povratne informacije/područje utjecaja** | **Aktivnost** | **Način uključivanja** | **Indikator** | **Vremenski okvir/učestalost** | **Odgovornost za provedbu** |
| Ravnatelji | Prikupljanje mišljenja i stavova članova Učiteljskog vijeća o Eksperimentalnom programu. Informiranje o implementaciji. | Sjednica Učiteljskog vijeća s uvodnim predavanjem na temu, rasprava, anketiranje. | Sastanak/anketa | Broj održanih sastanaka.  Broj anketa. | Dva sastanka prije implementacije. | Ravnatelj uz potporu Osnivača. |
| Prikupljanje mišljenja i stavova roditelja svih učenika o Eksperimentalnom programu. Informiranje o implementaciji. | Provođenje sastanka s roditeljima svih učenika, rasprava, anketiranje. | Sastanak/anketa | Broj održanih sastanaka  Broj anketa. | Dva sastanka prije  implementacije. | Ravnatelji uz potporu Osnivača. |
| Razmjena iskustava ravnatelja CDŠ škola o implementaciji na nivou županije. | Provoditi radne sastanke s ravnateljima iz CDŠ škola. | Sastanak | Broj održanih sastanka. | Dva sastanka po školskoj godini. | Ravnatelji uz potporu Osnivača. |
| Prikupljanje povratnih informacija o izazovima, koristima i mogućnostima na nivou županije. | Provoditi radne sastanke s ravnateljima iz CDŠ škola. | Sastanak. | Broj održanih sastanaka. | Dva sastanka po školskoj godini. | Ravnatelji uz potporu Osnivača. |
| Razmjena iskustava ravnatelja CDŠ škola o implementaciji. | Provoditi radionice s ravnateljima iz CDŠ škola, stručni skupovi . | Radionica/stručni skup | Broj održanih radionica/stručnih skupova | Dva puta godišnje | Ravnatelji uz potporu MZO-a., AZOO |
| Prikupljanje povratnih informacija o izazovima, koristima i mogućnostima. | Provoditi radionice s ravnateljima iz CDŠ škola. | Radionica/  stručni skup | Broj održanih radionica/stručni skup | Jednom godišnje | Ravnatelji uz potporu MZO-a, AZOO |
| Učiteljii i ostalo školsko osoblje | Razmjena iskustava i promicanje unakrsnog učenja. | Sudjelovanje na fokus grupama licem u lice s učiteljima i školskim osobljem. | Fokus grupa | Broj održanih fokus grupa licem u lice/sažetak fokus grupa.  Broj učitelja i školskog osoblja koji su sudjelovali u fokus grupama. | Dva puta po školskoj godini | Ravnatelji. |
| Provedba B1 programa. | Provođenje B1 programa. | Predavanja, radionice. | Broj održanih sati. | 20 sati tjedno | Učitelji. |
| Prikupljanje povratnih informacija o izazovima, koristima i mogućnostima provedbe EP. | Provođenje anketa, ispunjavanje online upitnika, održavanje sastanaka. | Anketa/  online upitnik/  sastanak | Broj anketa/online upitnika/sastanaka  Broj učitelja i školskog osoblja koji su sudjelovali u anketi/online upitniku/sastanku. | 2 po školskoj godini | Ravnatelji |
| Razmjena iskustava među učiteljima, roditeljima/skrbnicima i učenicima te prikupljanje povratnih informacija o provedbi EP | Provođenje dana otvorenih vrata | Dani otvorenih vrata | Broj održanih dana otvorenih vrata. | 1 po školskoj godini | Ravnatelji i učitelji |
| Razmjena iskustava među učiteljima razredne nastave škola uključenih u CDŠ (na nivou županije). | Provođenje fokus grupe i održavanje sastanka. | Fokus grupa.  Sastanak | Broj održanih fokus grupa/sastanaka. | 1 po školskoj godini | Ravnatelji i učitelji razredne nastave. |
| Razmjena iskustava među učiteljima predmetne nastave škola uključenih u CDŠ (na nivou županije). | Provođenje fokus grupe i održavanje sastanka. | Fokus grupa.  Sastanak | Broj održanih fokus grupa/sastanaka. | 1 po školskoj godini | Ravnatelji i učitelji predmetne nastave. |
| Razmjena iskustava među učiteljima predmetne nastave škola uključenih u CDŠ (na nivou županije). | Provođenje fokus grupe i održavanje sastanka. | Fokus grupa.  Sastanak | Broj održanih fokus grupa/sastanaka. | 1 po školskoj godini | Ravnatelji i stručni suradnici. |
| Razmjena iskustava među administrativnim djelatnicima uključenih u CDŠ (na nivou županije). | Provođenje fokus grupe i održavanje sastanka. | Fokus grupa.  Sastanak | Broj održanih fokus grupa/sastanaka. | 1 po školskoj godini | Osnivač, ravnatelji i stručni suradnici. |
| Učenici | Osiguravanje strukturiranog kanala za slušanje glasa učenika i osiguravanje integracije potreba i težnji učenika u EP | Izbor učeničkog vijeća koje će zastupati učeničke interese i njegovo aktivno uključivanje u provedbu. Eksperimentalnog programa | Fokus grupa  Sastanak | Organizirano učeničko vijeće.  Broj održanih fokus grupa/sažetak rezultata fokus grupa  Broj održanih sastanaka | Organizacija učeničkog vijeća u roku od 6 mjeseci od početka provedbe Eksperimentalnog programa  1 fokus grupa licem u lice sa učeničkim vijećem na kraju svakog polugodišta  Sastanci sa učeničkim vijećem – redovito | Ravnatelji, stručni suradnici. |
| Proširivanje spektra znanja i vještina. | Aktivno uključivanje u provođenje B1 programa. | Predavanja, radionice. | Broj održanih sati. | 20 sati tjedno | Učitelji |
| Prikupljanje povratnih informacija o iskustvu, potrebama i nedoumicama učenika | Aktivno uključivanje i komunikacija s učenicima | Radionica/  Individualni intervju/  Anonimna anketa | Broj održanih radionica/intervjua/ anketa  Rezultati radionica/intervjua/anketa | 1 radionica/po školskoj godini  1 anonimna anketa na kraju svake školske godine  Intervjui – kontinuirano po potrebi | Ravnatelji, stručni suradnici i učitelji |
| Izmjena iskustava i pronalaženja ideja kroz povezivanje s učeničkim vijećem jedne od škola uključene u CDŠ | Aktivno uključivanje učenika u kreiranje EP | Radionica | Broj održanih radionica | 1 radionica po školskoj godini | Ravnatelji, stručni suradnici, učitelji |
| Vijeće roditelja/ skrbnika | Povećanje kompetencija učenja i razmjena iskustva učenja.  Razmjena informacija o GRM-u, aktivnostima sudjelovanja dionika u provedbi Eksperimentalnog programa.  Prikupljanje povratnih informacija o izazovima, mogućnostima i koristima. | Uključivanje učenika u projekte.  Sudjelovanje na fokus grupama s roditeljima / skrbnicima / Vijećem roditelja | Radionice, online sastanci, posjeti školama.  Fokus grupa | Broj održanih radionica/ online sastanaka/posjeta  Broj održanih fokus grupa/sažetak rezultata | 3 radionice/ sastanka/ posjeta  2/po školskoj godini | Ravnatelji, stručni suradnici, učitelji  Ravnatelji i učitelji |
| Osiguravanje pravodobnih i transparentnih informacija roditeljima/skrbnicima o provedbi Eksperimentalnog programa | Uspostaviti  komunikacijske alate  širenje informacija o  provedbi  Eksperimentalnog  programa (npr. često  postavljana pitanja, letci  itd.) | Objava  materijala na  mrežnim  stranicama  škole. | Broj pripremljenih i objavljenih članaka/letaka. | Nakon svake aktivnosti uključivanja dionika. | Ravnatelji |
| Osnivač | Osiguravanje pravovremenih informacija o projektnim aktivnostima. | Provesti konzultacije s predstavnicima Osnivača, vezane uz javnu nabavu, početak radova i opremanja. | Sastanci s Osnivačem. | Broj održanih sastanaka | Planiranje javne nabave, sastanak prije početka građevinskih radova i opremanja i kontinuirano kroz provedbu Projekta. | Ravnatelji/ugovoreno građevinsko i/ili nadzorno tijelo |
| Udruge lokalne zajednice/ vanjski suradnici | Osiguravanje pravovremenih informacija o projektnim aktivnostima udrugama lokalne zajednice radi uključivanja u provedbu B2 programa. Prikupljanje povratnih informacija za poboljšanje uključenosti u projektne aktivnosti. | Provesti sastanak s predstavnicima lokalnih udruga radi uključivanja u projektne aktivnosti, provođenje B2 programa, projektne aktivnosti. | Sastanak, radionice, treninzi. | Broj održanih sastanaka, radionica, treninga.  Broj aktivnosti u koje se uključuju lokalni dionici. | Prije početka i na kraju školske godine sastanak, za B2 aktivnosti kontinuirano održavanje treninga tijekom cijele godine. | Ravnatelj, stručni suradnici, NK Kutjevo, UŠD Sovke, ŠK Čaglin, JK Čaglin, DVD Čaglin, Matica umirovljenika. |

| TABLICA 3 - STRATEGIJA ZA UKLJUČIVANJE STAJALIŠTA RANJIVIH SKUPINA | | |
| --- | --- | --- |
| **Skupine u nepovoljnom položaju/**  **ranjive skupine** | **Što bi pojedince ili skupine moglo spriječiti da sudjeluju u Projektu?** | **Kako se mogu uključiti u aktivnosti uključivanja dionika?** |
| **Etničke skupine** | Jezične barijere, nedostatak vještina čitanja | * Prilagođeni EP materijali * Prijevod materijala tijekom sastanaka s roditeljima * Korištenje jednostavnog jezika |
| **Osobe s oštećenjem vida ili sluha te osobe/studenti s invaliditetom općenito** | Nemogućnost jednostavnog pristupa informacijama o provedbi Eksperimentalnog programa | * Korištenje raznih komunikacijskih materijala o Projektu, uključujući Brailleovo pismo, audio i tisak, te znakovni jezik na projektnim videozapisima * Angažman lokalnih nevladinih organizacija koje rade s ranjivim osobama na razini zajednice kako bi pomogle u širenju informacija i organizaciji savjetovanja * Prilagodba metoda prijenosa informacija. |
| **Zaposleni roditelji školske djece** | Nedostatak dostupnosti tijekom redovnog radnog vremena | * Konzultacije koje će se održavati ponekad prikladne za * zaposlene roditelje. |
| **Učenici (djeca) sa zdravstvenim poteškoćama** | Nastavni proces se odvija u kući učenika. | * Povremeni dolasci prilikom organiziranja aktivnosti koje * nije moguće realizirati tijekom nastave u kući, a u skladu sa * zdravstvenim stanjem učenika. |

## ZAHTJEV ZA PRITUŽBU (obrazac)

**Zahtjev za pritužbu Osnovne škole Stjepana Radića Čaglin**

|  |
| --- |
| Podnositelj zahtjeva (ime i prezime / adresa / telefon i/ili e-pošta) |
|  |
| Opisati nepravilnost/pritužbu/žalbu |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*potpis podnositelja zahtjeva mjesto i datum*

1. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf#page=111&zoom=80> [↑](#footnote-ref-2)
2. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf#page=111&zoom=80> [↑](#footnote-ref-3)
3. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf#page=111&zoom=80> [↑](#footnote-ref-4)
4. <https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2007_01_1_2.html> Zakon o ratifikaciji Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša) [↑](#footnote-ref-5)